## TODO_BNGRC_Pages
Module | Page | Tâche | Description | Estimation (pts) | Personne
Base de données | — | Schéma complet | Créer tables : region, ville, type_besoin, besoin, don, attribution | 4 | Olivier
Base de données | — | Index et contraintes | Ajouter index, clés étrangères, check quantité > 0, prix unitaire fixe | 2 | Olivier
Base de données | — | Données test | Créer dataset test réaliste (villes, besoins, dons) | 2 | Olivier
Gestion des besoins | besoin_saisie.php | Formulaire saisie | Saisie d’un besoin par ville (type, quantité, date) | 3 | Miarantsoa
Gestion des besoins | besoin_liste.php | Liste des besoins | Liste par ville avec total et valeur monétaire | 3 | Miarantsoa
Gestion des besoins | besoin_liste.php | Filtre / recherche | Filtrer par type de besoin ou ville | 2 | Miarantsoa
Gestion des dons | don_saisie.php | Formulaire saisie | Saisie d’un don (type, quantité, date) | 3 | Miaro
Gestion des dons | don_liste.php | Liste des dons | Liste des dons disponibles par type | 2 | Miaro
Dispatch / Attribution | dispatch.php | Algorithme FIFO | Distribuer dons aux besoins par ordre de date | 5 | Olivier
Dispatch / Attribution | dispatch.php | Génération attributions | Créer les enregistrements d’attribution et calcul du reste | 3 | Olivier
Dashboard | dashboard.php | Tableau par ville | Afficher besoins totaux, reçus, reste, valeur monétaire | 4 | Miaro
Dashboard | dashboard.php | Indicateurs globaux | Total besoins, total dons, taux de couverture | 3 | Miaro
Historique | historique.php | Liste attributions | Afficher toutes les attributions passées | 3 | Miarantsoa
Interface / UI | formulaires.php | Formulaire propre | Formulaires UI pour besoins et dons | 3 | Miarantsoa
Interface / UI | template.php | Template global | Dashboard responsive + template Bootstrap | 3 | Miarantsoa
Fonctionnalités complémentaires | dashboard.php | Filtre & export | Filtre par ville/type, export CSV/PDF, stats par région | 3 | Miaro